潮工美院[2014]03号

关于印发《潮州市奖励国家级工艺大师“师带徒”方案》

的通知

各有关单位，工艺大师：

经市委组织部、市经信局同意，现将《潮州市奖励国家级工艺

大师“师带徒”方案》印发，请符合条件的大师按方案要求进行申报。

潮州市人才工作领导小组办公室

潮州市工艺美术研究院

二〇一四年十一月十三日

抄报：市委组织部、市经信局

潮州市奖励国家级工艺大师“师带徒”方案

为进一步保护和发展我市传统工艺美术事业，鼓励引导国家级工艺大师“师带徒”传艺育才，使传统工艺美术事业真正做到后继有人，根据市人才工作领导小组牵头实施的“潮州国家级工艺大师传承工程”中的有关精神，特制订如下方案：

一、奖励范围

潮州市的国家级工艺大师，包括中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师和中国刺绣艺术大师，以及在我市没有国家级大师的麦杆画、嵌瓷代表性人物各一人，全市符合上述条件的共20人。

二、组织机构

1、领导小组

成立潮州市奖励国家级工艺大师“师带徒”工作领导小组。

组长：蔡佩强

成员：陈金桂、魏少俊、杨光远、王耀明

2、办公室

领导小组下设办公室，负责日常具体事务。

办公室主任：刘少铭

副主任：魏锦荣

成员：曾冠时、章小英、杨旻、魏烁

三、实施步骤

1、调查研究。组织对我市国家级工艺大师“师带徒”情况进行专题的调查研究，摸清情况。

2、组织申报。由潮州市奖励国家级工艺大师“师带徒”工作领导小组办公室组织符合奖励范围和条件的大师进行申报。

(1)提交书面申请。

(2)填报潮州市国家级工艺大师“师带徒”师傅情况表和徒弟情况表(附表)，连同书面申请，于2014年12月25日之前上报潮州市奖励国家级工艺大师“师带徒”工作领导小组(具体送市工艺美术研究院办公室)。联系电话：2223096。

3、评定等次。由潮州市奖励国家级工艺大师“师带徒”工作领导小组，根据符合条件的大师“师带徒”的情况进行评审，并确定奖励等次。

4、进行公示。公示期限5个工作日，公示期间无异议的，发放奖励资金。

四、实施时间和奖励等次

1、实施时间。2014年底前启动评审工作，并于2015年年中完成奖励资金的发放。

2、奖励等次。分为一、二、三等，奖励金额为：

一等：每人5万元(占申报总数的10%，约2人)

二等：每人3万元(占申报总数的20%，约4人)

三等：每人2万元(占申报总数的70%，约14人)

五、经费预算

国家级工艺大师“师带徒”安排经费50万元，在“潮州国家级工艺大师传承工程”项目专项资金列支。

潮州市工艺美术“师带徒”师傅情况表

填表时间       年  月   日

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  |  | 民族 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 政治面目 |  |  | 参加过何种社会团体 |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 荣誉称号 |  |
| 简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作品获奖 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有何业绩、 成果著作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年各种税费应缴总额 |  | 万元 |  |  | 2013年各种税费实缴总额 |  | 万元 |  |  |
| 徒弟总数 |  |  |  |  | 职工总数 |  |  |  |  |

注：填写本表一式二份，于2014年12月25日前送交市工艺美术研究院。

潮州市工艺美术“师带徒”徒弟情况表

填表时间       年  月   日

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍贯 |  |  | 民族 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 政治面目 |  |  | 参加过何种社会团体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 荣誉称号 |  |
| 拜本师傅学艺起止时间 |  | 年 月—年 月 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作品获奖 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有何业绩、 成果著作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 师傅签章 |  | 年 月 日 |  |  |  | 徒弟签章 |  |  | 年 月 日 |  |  |

注：每位徒弟填写本表一式二份，于2014年12月25日前送交市工艺美术研究院。